  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท  
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท ดังนี้

**ก. วิสัยทัศน์** ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท

"โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา นำพาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล"

**ข. พันธกิจ** ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท

    1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจของท้องถิ่น   
    2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง   
    3. ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
    4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
    5. ส่งเสริม และพัฒนาระบบการศึกษาพัฒนาเยาวชนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร   
    6. ส่งเสริม และอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น   
    7. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐาน   
    8. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนและเกิดมูลค่าเพิ่ม   
    9. การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
    10. การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การวางแผนพัฒนา การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีตลอดจนสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินการคลัง

**ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของอบต.ท่าอุแทได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  
        1. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน  
        2. แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบประปา ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ประปาภูมิภาค  
        3. แนวทางการปรับปรุง/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
        4. แนวทางการจัดทำผังเมือง  
    **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**  
        1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  
        2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาภาคการเกษตร  
        3. การพัฒนา การลงทุน พาณิชยกรรม  
    **ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต**  
        1. แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  
        2. แนวทางการส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        3. แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
        4. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์  
        5. แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น  
        6. แนวทางป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
**ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**        1. แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
        2. แนวทางการส่งเสริมและบำบัดฟื้นฟูและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        3. แนวทางการส่งเสริม การศึกษา วิจัยเชิงปฏิบัติการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    **ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม**  
        1. แนวทางการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
        2. แนวทางการรณรงค์และต่อต้านปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง  
    **ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**        1. แนวทางการสร้างความมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน  
        2. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน  
        3. แนวทางการพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย  
        4. แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ  
        5. แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์กร

**ง. การวางแผน**

 อบต.ท่าอุแท ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

 อบต.ท่าอุแท ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **2560** | | **2561** | | **2562** | | | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 70 | 45,842,000.00 | 110 | 60,005,625.00 | 22 | 15,925,000.00 | | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6 | 450,000.00 | 6 | 550,000.00 | 6 | 550,000.00 | | ด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 38 | 16,903,000.00 | 39 | 15,227,000.00 | 36 | 11,763,000.00 | | ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 2,150,000.00 | 6 | 1,620,000.00 | 6 | 1,620,000.00 | | ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม | 13 | 3,350,000.00 | 6 | 2,760,000.00 | 6 | 2,760,000.00 | | ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 18 | 9,581,000.00 | 5 | 3,350,000.00 | 4 | 2,350,000.00 | | **รวม** | **153** | **78,276,000.00** | **172** | **83,512,625.00** | **80** | **34,968,000.00** | |

**จ. การจัดทำงบประมาณ**

ผู้บริหารอบต.ท่าอุแท ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 81 โครงการ งบประมาณ 37,809,422.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ** |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 18 | 9,292,300.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 3 | 70,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 36 | 24,422,822.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 440,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม | 5 | 133,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 15 | 3,451,300.00 |
| **รวม** | **81** | **37,809,422.00** |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท มีดังนี้

|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ** | **วัตถุ ประสงค์** | **ผลผลิต** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาต่อ หมู่ที่ 7 บ้านเขาต่อ | รายได้ | 584,500.00 | - | ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-ดอนหลวง หมู่ที่ 2 บ้านวัดประดู่ | รายได้ | 726,900.00 | - | ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าพอ-สี่แยกนายเชวง หมู่ที่ 10 บ้านศิลางาม | รายได้ | 841,500.00 | - | ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขรบ-เขาหมอน หมู่ที่ 11 บ้านห้างสูง | รายได้ | 1,008,600.00 | - | ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร |
| 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบัวหลวง หมู่ที่ 11 บ้านห้างสูง | รายได้ | 840,200.00 | - | ถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร |
| 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะขาม-ท่าแร่ หมู่ที่ 3 บ้านมะขาม | รายได้ | 559,300.00 | - | ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร |
| 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภักดีอุทิศ หมู่ที่ 5 บ้านใน | รายได้ | 668,000.00 | - | ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร |
| 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหน้าคลอง หมู่ที่ 13 บ้านหน้าถ้ำ | รายได้ | 333,900.00 | - | ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร |
| 9. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเตย-ไร่บน หมู่ที่ 13 บ้านหน้าถ้ำ | รายได้ | 515,100.00 | - | ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร |
| 10. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเขาหน้าแดง หมู่ที่ 12 บ้านช่องเนียง | รายได้ | 462,700.00 | - | ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หนา 0.03 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร |
| 11. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าคลอง หมู่ที่ 9 บ้านกงหนิง | รายได้ | 626,200.00 | - | ทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หนา 0.03 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร |
| 12. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งนิก หมู่ที่ 1 บ้านดอนหลวง | รายได้ | 328,600.00 | - | ทำการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรหินลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.20 เมตร |
| 13. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายวัดเขาถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านดอนหลวง | รายได้ | 96,800.00 | - | ทำการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต หนา 0.03 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร |
| 14. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนา-หัวศอก (บ้านนางอารอบ) หมู่ที่ 6 บ้านคลองนา | รายได้ | 287,000.00 | - | ทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1-1.80×1.80×12.00 ม. |
| 15. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะขาม-ท่าแร่ หมู่ที่ 3 บ้านมะขาม | รายได้ | 390,000.00 | - | ทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2-1.80×1.80×10.00 ม. |
| 16. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหินเพิง หมู่ที่ 4 บ้านท่าแร่ | รายได้ | 54,000.00 | - | ทำการก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดสันฝายกว้าง 2.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 1.50 เมตร |
| 17. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 7 บ้านเขาต่อ | รายได้ | 645,000.00 | - | ทำการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงรูปถ้วยเชมเปญ ขนาดจุ 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็กขนาด 7 ลบ.ม. |
| 18. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซอยเขาหน้าแดง หมู่ที่ 12 บ้านช่องเนียง | รายได้ | 324,000.00 | - | ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ลงท่อกรุ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร |
| **รวม** | | | | **9,292,300.00** |  | |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | | | | | | |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ | รายได้ | 30,000.00 | - | จัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพหมู่ที่ 1-13 |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | รายได้ | 30,000.00 | - | จัดฝึกอบรมการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | จัดซื้อโต๊ะใส่เอกสาร | รายได้ | 10,000.00 | - | จัดซื้อโต๊ะใส่เอกสารให้แก่ห้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลท่าอุแท |
| **รวม** | | | | **70,000.00** |  | |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต** | | | | | | |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการดูงาน | รายได้ | 300,000.00 | - | การจัดกิจกรรมตามโครงการดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของ อบต.ท่าอุแท |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการประชุมผู้ปกครอง | รายได้ | 4,000.00 | - | การจัดโครงการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการวันเด็ก | รายได้ | 100,000.00 | - | การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนค่าอาหารสำหรับเด็กเล็ก | รายได้ | 604,800.00 | - | เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | รายได้ | 20,000.00 | - | จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น |
| 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | อาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ท่าอุแท | รายได้ | 236,477.00 | - | ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอุแท จำนวน 108 คน |
| 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | อาหารเสริมนม ของนักเรียนสังกัด สพฐ | รายได้ | 1,770,917.00 | - | จัดซื้ออาหารเสริมนม สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ |
| 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อถังเก็บน้ำ | รายได้ | 13,000.00 | - | จัดซื้อถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส |
| 9. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อโต๊ะอาหารเด็กอนุบาล | รายได้ | 18,600.00 | - | จัดซื้อโต๊ะอาหารเด็กอนุบาล จำนวน 6 ชุด |
| 10. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อชุดโต๊ะนักเรียนอนุบาล | รายได้ | 30,600.00 | - | จัดซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาล จำนวน 12 ชุด |
| 11. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ | รายได้ | 11,000.00 | - | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งแบบมอเตอร์ไฟฟ้า |
| 12. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อเครื่องเล่น DVD | รายได้ | 3,500.00 | - | จัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง |
| 13. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อโทรทัศน์ | รายได้ | 17,000.00 | - | จัดซื้อโทรทัศน์ led tv จำนวน 1 เครื่อง |
| 14. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ | รายได้ | 15,800.00 | - | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED จำนวน 2 เครื่อง |
| 15. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เครื่องเล่นสนาม | รายได้ | 599,000.00 | - | จัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กกลางแจ้ง |
| 16. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหมอน หมู่ที่ 8 บ้านเขาหมอน | รายได้ | 1,094,000.00 | - | ทำการต่อเติมอาคารกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.50 เมตร และกว้าง 10.00 เมตร ปรับปรุงอาคารเดิม รื้อถอนรั้ว |
| 17. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดประดู่ หมู่ที่ 2 | รายได้ | 59,000.00 | - | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดประดู่ หมู่ที่ 2 |
| 18. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลางาม หมู่ที่ 10 | รายได้ | 91,000.00 | - | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลางาม หมู่ที่ 10 |
| 19. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ | รายได้ | 3,484,000.00 | - | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ |
| 20. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานประเพณีส่งกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | รายได้ | 90,000.00 | - | จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ |
| 21. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย | รายได้ | 60,000.00 | - | จัดงานประเพณีไทย เช่นเข้าพรรษาออกพรรษา งานวันสำคัญทางศาสนา |
| 22. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี | รายได้ | 20,000.00 | - | อุดหนุนอำเภอกาญจนดิษฐ์ในการจัดงานรัฐพิธีที่สำคัญ |
| 23. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน และประชาชนตำบลท่าอุแท | รายได้ | 660,000.00 | - | ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน และประชาชนตำบลท่าอุแท |
| 24. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอกาญจนดิษฐ์ | รายได้ | 50,000.00 | - | ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าใช้จ่ายในการส่งตัวแทนชาวบ้านไปแข่งกีฬา |
| 25. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | รายได้ | 30,000.00 | - | จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ |
| 26. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | รายได้ | 11,408,400.00 | - | สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1,405 คน |
| 27. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพคนพิการ | รายได้ | 2,246,400.00 | - | สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ จำนวน 234 คน |
| 28. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | รายได้ | 108,000.00 | - | ส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ภายในตำบล จำนวน 18 คน |
| 29. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าอุแท | รายได้ | 850,000.00 | - | เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าอุแทในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านสวัสดิการชุมชนตำบลท่าอุแท |
| 30. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสภาเครือข่ายของสภาเด็กและเยาวชน | รายได้ | 50,000.00 | - | จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ และให้เยาวชนได้รู้หลักธรรม เกิดความสามัคคี |
| 31. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพการพัฒนาเด็กและเยาวชน | รายได้ | 20,000.00 | - | จัดกิจกรรมตามโครงการเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาที่ดี |
| 32. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาสตรีและครอบครัว | รายได้ | 30,000.00 | - | จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและครอบครัวเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม |
| 33. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน | รายได้ | 20,000.00 | - | ค่าใช้จ่ายตามโครงการในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากเชื้อเอชไอวี |
| 34. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน | รายได้ | 97,500.00 | - | อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานภายในเขต อบต.ท่าอุแท จำนวน 13 หมู่บ้าน |
| 35. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | รายได้ | 189,828.00 | - | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลท่าอุแท |
| 36. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม | โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน อบต.ท่าอุแท | รายได้ | 20,000.00 | - | จัดโครงการเพื่อประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ |
| **รวม** | | | | **24,422,822.00** |  | |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | | |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดซื้อถังขยะ | รายได้ | 160,000.00 | - | จัดซื้อถังขยะสำหรับบริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าอุแทจำนวน 200 ถัง |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการปลูกป่าทดแทน | รายได้ | 200,000.00 | - | จัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทนแก่พื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์ในการกำจัดขยะ |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการรักน้ำ รักธรรมชาติร่วมกันปลูกป่า | รายได้ | 50,000.00 | - | จัดกิจกรรมตามโครงการรักน้ำรักธรรมชาติ เป็นค่าจัดงาน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” | รายได้ | 30,000.00 | - | จัดโครงการขยะมูลฝอย |
| รวม | | | | **440,000.00** |  | |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม** | | | | | | |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม | โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รายได้ | 50,000.00 | - | จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเกี่ยวกับเรื่องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม | โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | รายได้ | 20,000.00 | - | จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม | โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด | รายได้ | 13,000.00 | - | ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดและเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพประชาชน |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม | โครงการฝึกอบรมในการป้องกันภัยจากยาเสพติด | รายได้ | 20,000.00 | - | จัดโครงการฝึกอบรมในการป้องกันภัยจากยาเสพติด |
| 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม | โครงการจัดตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังและออกตรวจสารเสพติดหมู่บ้านชุมชน | รายได้ | 30,000.00 | - | จัดตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังและออกตรวจ |
| **รวม** | | | | **133,000.00** |  | |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | การเลือกตั้ง | รายได้ | 590,000.00 | - | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่น |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี | รายได้ | 40,000.00 | - | จัดโครงการประชุมประชาคมตำบล |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดทำเวทีประชาคม | รายได้ | 10,000.00 | - | จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนชุมชน |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการปรับปรุงอาคารในบริเวณพื้นที่สำนักงาน อบต.ท่าอุแท | รายได้ | 221,000.00 | - | ทำการรื้อถอนผนังเดิม ก่อสร้างผนังและติดตั้งฉากกั้นห้องภายในอาคารเอนกประสงค์เดิม |
| 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ท่าอุแท | รายได้ | 500,000.00 | - | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในพื้นที่ อบต.ท่าอุแท |
| 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงาน | รายได้ | 200,000.00 | - | จัดโครงการในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร อบต.สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง |
| 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน | รายได้ | 500,000.00 | - | จัดโครงการในการอบรมศึกษาดูงานของผู้บริหาร อบต. สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตัวแทนกลุ่มอาชีพและผู้นำท้องถิ่น |
| 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร | รายได้ | 10,000.00 | - | จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน |
| 9. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา | รายได้ | 10,000.00 | - | จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา อบต. |
| 10. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | จัดซื้อครุภัณฑ์  1. ตู้เก็บของ | รายได้ | 15,000.00 | - | ตู้เก็บของแบบเคาเตอร์ สำหรับใช้วางของ |
|  |  | 2. ชั้นวางเอกสารช่องโล่ง | รายได้ | 3,200.00 | - | ชั้นวางเอกสาร(รังนก) ช่องโล่ง จำนวน15 ช่อง |
|  |  | 3. โต๊ะขาวพับ | รายได้ | 4,800.00 | - | โต๊ะขาวพับจำนวน 6 ตัว สำหรับใช้ในกิจกรรมของ อบต. |
|  |  | 4. โต๊ะคอมพิวเตอร์ | รายได้ | 7,200.00 | - | จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัวใช้ในกิจการสภา และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร |
|  |  | 5. โต๊ะทำงาน | รายได้ | 15,000.00 | - | โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร ปลัด อบต. |
|  |  | 6. โต๊ะวางของ | รายได้ | 2,500.00 | - | โต๊ะวางของสำหรับบริการประชาชนในสำนักปลัด |
|  |  | 7. ตู้เย็น | รายได้ | 9,400.00 | - | ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต |
|  |  | 8. เครื่องคอมพิวเตอร์ | รายได้ | 16,000.00 | - | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว |
|  |  | 9. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | รายได้ | 16,000.00 | - | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับกิจการสภา |
|  |  | 10. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | รายได้ | 15,800.00 | - | ชนิด LED ขาวดำ สำหรับงานธุรการและกิจการสภา |
|  |  | 11.รถจักรยาน  ยนต์ | รายได้ | 52,000.00 | - | รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี |
|  |  | 12. กล้องถ่ายภาพนิ่ง | รายได้ | 10,000.00 | - | กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล |
|  |  | 13. เครื่องคอมพิวเตอร์ | รายได้ | 16,000.00 | - | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักวิชาการศึกษา |
|  |  | 14. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | รายได้ | 7,900.00 | - | ชนิด LED ขาวดำ สำหรับนักวิชาการศึกษา |
|  |  | 15. จัดซื้อโซฟาชุดรับแขก | รายได้ | 25,000.00 | - | ซื้อชุดโซฟาชุดรับแขก |
|  |  | 16. จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติกขนาดความจุ 2000 ลิตร | รายได้ | 7,000.00 | - | ถังน้ำแบบพลาสติก |
|  |  | 17. จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ | รายได้ | 24,600.00 | - | เครื่องปั๊มน้ำแรงดันคงที่ |
| 11. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สาย หมู่ที่ 11 | รายได้ | 349,900.00 | - | โดยทำการติดตั้งชุดแม่ข่ายระบบกระจ่ายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สายและชุดลูกข่าย จำนวน 3 ชุด |
| 12. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | บริการสื่อสารและโทรคมนาคม | รายได้ | 70,000.00 | - | การเช่าบริการคู่สายอินเตอร์เน็ตตำบลค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ |
| 13. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง | รายได้ | 15,000.00 | - | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข่าวสารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น |
| 14. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | รายได้ | 630,000.00 | - | จัดโครงการอบรมศึกษาดูงานตามพระราชกรณียกิจ |
| 15. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 | รายได้ | 58,000.00 | - | จัดโครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี |
| **รวม** | | | | **3,451,300.00** |  | |

**ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ**

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 65 โครงการ จำนวนเงิน 33,042,314.97 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 59 โครงการ จำนวนเงิน 29,118,004.57 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | --- | --- | --- | --- | --- | | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 15 | 7,767,940.00 | 11 | 5,844,440.00 | | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 3 | 65,826.15 | 3 | 65,826.15 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 30 | 22,274,874.27 | 28 | 20,274,063.87 | | ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 232,784.00 | 3 | 232,784.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม | 3 | 54,436.00 | 3 | 54,436.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 11 | 2,646,454.55 | 11 | 2,646,454.55 | | **รวม** | 65 | 33,042,314.97 | 59 | 29,118,004.57 |   รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้   |  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **วงเงิน**  **ตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่**  **เซ็นสัญญา** | **ระยะ**  **เวลาการดำเนิน**  **งาน** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาต่อ หมู่ที่ 7 บ้านเขาต่อ | รายได้ | 584,500.00 | **584,500.00** | 5/2560 | 21/04/2560 | 45 | | 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-ดอนหลวง หมู่ที่ 2 บ้านวัดประดู่ | รายได้ | 726,900.00 | **517,440.00** | 3/2560 | 21/04/2560 | 45 | | 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าพอ-สี่แยกนายเชวง หมู่ที่ 10 บ้านศิลางาม | รายได้ | 841,500.00 | **829,000.00** | 19/2560 | 22/08/2560 | 60 | | 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่ง ขรบ-เขาหมอน หมู่ที่ 11 บ้านห้างสูง | รายได้ | 1,008,600.00 | **996,000.00** | 09/2560 | 01/08/2560 | 60 | | 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบัวหลวง หมู่ที่ 11 บ้านห้างสูง | รายได้ | 840,200.00 | **712,500.00** | 04/2560 | 21/04/2560 | 45 | | 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะขาม-ท่าแร่ หมู่ที่ 3 บ้านมะขาม (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | รายได้ | 559,300.00 | **556,000.00** | 11/2560 | 01/08/2560 | 60 | | 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภักดีอุทิศ หมู่ที่ 5 บ้านใน | รายได้ | 668,000.00 | 655,500.00 | 08/2560 | 01/08/2560 | 60 | | 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหน้าคลอง หมู่ที่ 13 บ้านหน้าถ้ำ | รายได้ | 333,900.00 | 310,000.00 | 10/2560 | 01/08/2560 | 60 | | 9. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเตย-ไร่บน หมู่ที่ 13 บ้านหน้าถ้ำ  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | รายได้ | 515,100.00 | 480,000.00 | 12/2560 | 4/08/2560 | 60 | | 10. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเขาหน้าแดง หมู่ที่ 12 บ้านช่องเนียง | รายได้ | 462,700.00 | 462,000.00 | 14/2560 | 18/08/2560 | 45 | | 11. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งนิก หมู่ที่ 1 บ้านดอนหลวง | รายได้ | 328,600.00 | 328,000.00 | 07/2560 | 13/06/2560 | 45 | | 12. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายวัดเขาถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านดอนหลวง | รายได้ | 96,800.00 | 96,000.00 | 15/2560 | 18/08/2560 | 45 | | 13. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนา-หัวศอก (บ้านนางอารอบ) หมู่ที่ 6 บ้านคลองนา  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | รายได้ | 287,000.00 | 246,500.00 | 16/2560 | 18/08/2560 | 60 | | 14. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะขาม- ท่าแร่ หมู่ที่ 3 บ้านมะขาม | รายได้ | 390,000.00 | 353,500.00 | 17/2560 | 18/08/2560 | 60 | | 15. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่ที่ 7 บ้านเขาต่อ  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | รายได้ | 645,000.00 | 641,000.00 | 20/2560 | 19/09/2560 | 60 | | **รวม** | | | | **8,288,100.00** | **7,767,940.00** |  |  |  | | **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | | | | | | | | | | 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ | รายได้ | 30,000.00 | 29,938.00 | -/2560 | 12/07/2560 | 5 | | 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | รายได้ | 30,000.00 | 29,138.15 | -/2560 | 12/07/2560 | 5 | | 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | จัดซื้อโต๊ะใส่เอกสาร (ห้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลท่าอุแท) | รายได้ | 10,000.00 | 6,750.00 | 60/2560 | 20/06/2560 | 5 | |  | | | **รวม** | **70,000.00** | **65,826.15** |  | | | | **ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต** | | | | | | | | | | 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการดูงาน | รายได้ | 300,000.00 | 30,423.00 | -/2560 | -/09/2560 | 5 | | 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการประชุมผู้ปกครอง | รายได้ | 4,000.00 | 2,250.00 | 60/2560 | 6/06/2560 | 2 | | 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการวันเด็ก | รายได้ | 100,000.00 | 1,700.00 | -/2560 | -/01/2560 | 5 | | 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนค่าอาหารสำหรับเด็กเล็ก | รายได้ | 680,400.00 | 529,200.00 | -/2560 | -/-/2560 | - | | 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอุแท และ สพฐ.  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย 909,810.40) | รายได้ | 2,036,954.00 | 1,806,233.80 | 1,5/2560 | 31/10/2560 | 365 | | 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อโต๊ะอาหารเด็กอนุบาล | รายได้ | 18,600.00 | 18,000.00 | -/2560 | 20/06/2560 | 5 | | 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาล | รายได้ | 40,600.00 | 38,400.00 | 62/2560 | 20/06/2560 | 3 | | 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อเครื่องเล่น DVD | รายได้ | 3,500.00 | 3,500.00 | -/2560 | -/-/2560 | - | | 9. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อโทรทัศน์ | รายได้ | 17,000.00 | 16,500.00 | 55/2560 | 12/06/2560 | 3 | | 10. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ | รายได้ | 15,800.00 | 15,200.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | 11. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กกลางแจ้ง | รายได้ | 599,000.00 | 274,820.00 | 7/2560 | 12/09/2560 | 30 | | 12. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหมอน หมู่ที่ 8 บ้านเขาหมอน  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | รายได้ | 1,094,000.00 | 1,091,000.00 | 21/2560 | 25/09/2560 | 60 | | 13. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลางาม หมู่ที่ 10 | รายได้ | 91,000.00 | 85,000.00 | 13/2560 | 17/08/2560 | 30 | | 14. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. | รายได้ | 3,484,000.00 | 3,484,000.00 | -/2560 | -/-/2560 | - | | 15. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | รายได้ | 90,000.00 | 87,666.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | 16. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี | รายได้ | 20,000.00 | 20,000.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | 17. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน และประชาชนตำบลท่าอุแท | รายได้ | 660,000.00 | 521,367.47 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | 18. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอกาญจนดิษฐ์ | รายได้ | 50,000.00 | 47,600.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | 19. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | รายได้ | 130,000.00 | 129,973.00 | -/2560 | -/-/2560 | - | | 20. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | รายได้ | 11,288,400.00 | 10,409,500.00 | -/2560 | -/-/2560 | - | | 21. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพคนพิการ | รายได้ | 2,366,400.00 | 2,363,200.00 | -/2560 | -/-/2560 | - | | 22. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | รายได้ | 108,000.00 | 106,000.00 | -/2560 | -/-/2560 | - | | 23. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าอุแท | รายได้ | 850,000.00 | 850,000.00 | -/2560 | 27/09/2560 | - | | 24. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสภาเครือข่ายของสภาเด็กและเยาวชน | รายได้ | 50,000.00 | 35,493.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | 25. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพการพัฒนาเด็กและเยาวชน | รายได้ | 20,000.00 | 19,544.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | 26. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาสตรีและครอบครัว | รายได้ | 30,000.00 | 24,813.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | 27. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน | รายได้ | 20,000.00 | 18,663.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | 28. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | รายได้ | 189,828.00 | 189,828.00 | -/2560 | -/-/2560 | - | | 29. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการ อบต.ท่าอุแทร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ | รายได้ | 35,000.00 | 35,000.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | 30. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน อบต.ท่าอุแท | รายได้ | 20,000.00 | 20,000.00 | -/2560 | -/-/2560 | 60 | | **รวม** | | | | **24,412,482.00** | **22,274,874.27** |  | | | | **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | | 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดซื้อถังขยะ | รายได้ | 160,000.00 | 160,000.00 | -/2560 | -/-/2560 | 15 | | 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการรักน้ำ รักธรรมชาติร่วมกันปลูกป่า | รายได้ | 50,000.00 | 49,700.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด" | รายได้ | 30,000.00 | 23,084.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | **รวม** | | | | **240,000.00** | **232,784.00** |  | | | | **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม** | | | | | | | | | | 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม | โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รายได้ | 50,000.00 | 34,773.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม | โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | รายได้ | 20,000.00 | 1,000.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม | โครงการฝึกอบรมในการป้องกันภัยจากยากเสพติด | รายได้ | 20,000.00 | 18,663.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | **รวม** | | | | **90,000.00** | **54,436.00** |  | | | | **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | รายได้ | 58,000.00 | 57,530.00 | -/2560 | -/-/2560 | 3 | | 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการปรับปรุงอาคารในบริเวณพื้นที่สำนักงาน อบต.ท่าอุแท | รายได้ | 221,000.00 | 206,500.00 | 18/2560 | 21/08/2560 | 45 | | 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ท่าอุแท | รายได้ | 500,000.00 | 500,000.00 | -/2560 | -/-/2560 | - | | 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงาน | รายได้ | 200,000.00 | 144,400.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน | รายได้ | 500,000.00 | 472,380.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร | รายได้ | 10,000.00 | 9,918.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | รายได้ | 630,000.00 | 625,608.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | จัดซื้อตู้เก็บของ | รายได้ | 15,000.00 | 15,000.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | |  |  | ชั้นวางเอกสารช่องโล่ง | รายได้ | 3,200.00 | 3,200.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | |  |  | โต๊ะขาวพับ | รายได้ | 4,800.00 | 4,800.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | |  |  | โต๊ะคอมพิวเตอร์ | รายได้ | 7,200.00 | 7,200.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | |  |  | โต๊ะทำงาน | รายได้ | 15,000.00 | 15,000.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | |  |  | โต๊ะวางของ | รายได้ | 2,500.00 | 2,500.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | |  |  | ตู้เย็น | รายได้ | 9,400.00 | 9,400.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ | รายได้ | 16,000.00 | 15,900.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | รายได้ | 16,000.00 | 15,700.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | |  |  | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | รายได้ | 15,800.00 | 15,200.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | |  |  | รถจักรยานยนต์ | รายได้ | 52,000.00 | 52,000.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | |  |  | กล้องถ่ายภาพนิ่ง | รายได้ | 10,000.00 | 9,900.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ | รายได้ | 16,000.00 | 16,000.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | |  |  | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | รายได้ | 7,900.00 | 7,900.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | |  |  | จัดซื้อโซฟาชุดรับแขก | รายได้ | 25,000.00 | 24,500.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | |  |  | จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติกขนาดความจุ 2,000 ลิตร | รายได้ | 7,000.00 | 7,000.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | 9. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สาย หมู่ที่ 11 | รายได้ | 349,900.00 | 349,000.00 | 06/2560 | 13/06/2560 | 7 | | 10. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | บริการสื่อสารและโทรคมนาคม | รายได้ | 70,000.00 | 44,940.00 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | | 11. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง | รายได้ | 15,000.00 | 14,978.55 | -/2560 | -/-/2560 | 5 | |  | | | **รวม** | **2,776,700.00** | **2,646,454.55** |  | | | |
|  |

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการ ทั้งหมด** | | **อนุมัติงบประมาณ** | | **ลงนามสัญญา** | | **เบิกจ่าย** | | **100%** | |
| **จำนวน โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 70.0 | 45,842,000.00 | 18.0 | 9,292,300.00 | 15.0 | 7,767,940.00 | 11.0 | 5,844,440.00 | 11.0 | 5,844,440.00 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6.0 | 450,000.00 | 3.0 | 70,000.00 | 3.0 | 65,826.15 | 3.0 | 65,826.15 | 3.0 | 65,826.15 |
| 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 38.0 | 16,903,000.00 | 36.0 | 24,422,822.00 | 30.0 | 22,274,874.27 | 28.0 | 20,274,063.87 | 28.0 | 20,274,063.87 |
| 4.ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8.0 | 2,150,000.00 | 4.0 | 440,000.00 | 3.0 | 232,784.00 | 3.0 | 232,784.00 | 3.0 | 232,784.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม | 13.0 | 3,350,000.00 | 5.0 | 133,000.00 | 3.0 | 54,436.00 | 3.0 | 54,436.00 | 3.0 | 54,436.00 |
| 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 18.0 | 9,581,000.00 | 15.0 | 3,451,300.00 | 11.0 | 2,646,454.55 | 11.0 | 2,646,454.55 | 11.0 | 2,646,454.55 |
|  | 153.0 | 78,276,000.00 | 81.0 | 37,809,422.00 | 65.0 | 33,042,314.97 | 59.0 | 29,118,004.57 | 59.0 | 29,118,004.57 |

**รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ประจำปี ๒๕๖๐**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**สรุปภาพรวม**

จากการสำรวจมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 20๐ ราย โดยผู้ที่แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่  
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๒๐-๗๐ ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง

ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์**พอใจ** โดยคิดเป็นร้อยละเฉลี่ยเท่ากับ **๙๕.๐๕** ซึ่งในแต่ละรายการสรุปได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  | ร้อยละความพึงพอใจ ๙๗.๐๐ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  | ร้อยละความพึงพอใจ ๙๓.๐๐ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  | ร้อยละความพึงพอใจ ๙๔.๕๐ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ |  | ร้อยละความพึงพอใจ ๙๑.๕๐ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | ร้อยละความพึงพอใจ ๙๕.๐๐ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  | ร้อยละความพึงพอใจ ๙๖.๕๐ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  | ร้อยละความพึงพอใจ ๙๗.๕๐ |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  | ร้อยละความพึงพอใจ ๙๕.๕๐ |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | ร้อยละความพึงพอใจ ๙๕.๐๐ |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

**สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** |
| ๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๐ |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ๒๓ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | ๖๒ |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๑๐) |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (๑๐) |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | (๑๐) |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ | (๕) |
| ๓.๕ พันธกิจ | (๕) |
| ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ | (๕) |
| ๓.๗ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) | (๕) |
| ๓.๘ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) | (๔) |
| ๓.๙ ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) | (๔) |
| ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ | (๔) |
| **รวม** | **๙๕** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  (๑) ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มองค์กรประชาสังคม กลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้น หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น | **๑๐**  (๒) | **๑๐**  ๒ |
| (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น เป็นข้อมูล โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆโครงสร้างผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น | (๒) | ๒ |
| (๓) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๒) | ๒ |
| (๔) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (๒) | ๒ |
| (๕) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๒) | ๒ |
| ๒. การวิเคราะห์  สภาวการณ์และศักยภาพ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น | **๒๕**  ๓ | **๒๓**  ๓ |
| (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | ๒ | ๒ |
| (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | ๔ | ๔ |
| (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | ๔ | ๒ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| ๒. การวิเคราะห์  สภาวการณ์และศักยภาพ | (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | ๔ | ๔ |
| (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness  (จุดอ่อน ) O-Opportunity (โอกาส ) และT-Threat  (อุปสรรค) | ๔ | ๔ |
| (๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา | ๔ | ๔ |
| ๓. ยุทธศาสตร์  ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ  องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น  ๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ  องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด  ๓.๔ วิสัยทัศน์  ๓.๕ พันธกิจ  ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่  ละประเด็นพันธกิจ  ๓.๗ ตัวชี้วัดระดับ  เป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **๖๕**  ๑๐ | **๖๒**  ๑๐ |
| ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด | ๑๐ | ๑๐ |
| ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย /ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล | ๑๐ | ๑๐ |
| วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๕ | ๕ |
| พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ | ๕ | ๕ |
| เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อพันธกิจที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | ๕ | ๕ |
| ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของเป้าประสงค์โดยรวม เป็นตัว กำหนดว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้องถิ่น | ๕ | ๕ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| ๓.๘ จุดมุ่งหมายเพื่อการ  พัฒนาในอนาคต  (แนวทางการพัฒนา)  ๓.๙ ตัวชี้วัดและแนว  ทางการพัฒนา  ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ | จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนวทางการพัฒนาที่เกิดจากเป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี | ๕ | ๔ |
| ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของแนวทางการพัฒนา เป็นตัวกำหนดว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา  สามปี | ๕ | ๔ |
| ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี | ๕ | ๔ |
|  | **รวมคะแนน** | **๑๐๐** | **๙๕** |

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | **๑๐** |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | **๑๐** |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | **๘** |
| ๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา | **๑๐** |
| ๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย | **๕๔** |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ๕ |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | ๔ |
| ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ | ๒ |
| ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | ๔ |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี) | ๓ |
| ๕.๖ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ๔ |
| ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | ๕ |
| ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง | ๓ |
| ๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ | ๔ |
| ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | ๔ |
| ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | ๔ |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ | ๔ |
| ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ๕ |
| ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ | ๓ |
| **รวม** | **๙๒** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| ๑. สรุปสถานการณ์การ  พัฒนา | เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength  (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) หลักการสำคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้านคือภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกเพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการ บริหารและบริการกิจการสาธารณะ | **๑๐** | **๑๐** |
| ๒. การประเมินผลการนา  แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถ  อธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ | **๑๐** | **๑๐** |
| ๓. การประเมินผลการนา  แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน  ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน | **๑๐** | **๘** |
| ๔. แนวทางการพัฒนา  และยุทธศาสตร์การ  พัฒนา | วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน | **๑๐** | **๑๐** |
| ๕. โครงการพัฒนา  ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ  โครงการ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | **๖๐**  ๕ | **๕๔**  ๕ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์  สอดคล้องกับโครงการ  ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์  มีความเหมาะสมกับ  โครงการ  ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิต  ของโครงการ ) มีความ  ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง  งบประมาณได้ถูกต้อง  ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต  ของโครงการ ) มีความ  สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ  ระยะเวลาปี (๓ ปี)  ๕.๖ งบประมาณ มีความ  สอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  ๕.๗ มีการประมาณการ  ราคาถูกต้องตามหลัก  วิธีการงบประมาณ  ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่าน  มา ๓ ปีย้อนหลัง ตาม  ความเป็นจริง | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective**)** โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | ๕ | ๔ |
| การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคำนึงถึง (๑)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | ๓ | ๒ |
| สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ  ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | ๕ | ๔ |
| การกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการต่อเนื่องสามปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) | ๓ | ๓ |
| งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ ๑) ความประหยัด (Economy) ๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ๔) ความยุติธรรม (Equity) และ ๕) ความโปร่งใส (Transparency) | ๔ | ๔ |
| การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ | ๕ | ๕ |
| ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา ๓ ปีย้อนหลังตามหลักความเป็นจริง กรณีมี ๒ ปี ก็ให้แสดง ๒ ปี กรณีมี ๑ ปี ก็ให้แสดง ๑ ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กำหนดระยะเวลาไว้ ๓ ปี | ๓ | ๓ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| ๕.๙ โครงการแต่ละ  โครงการครอบคลุม  ระยะเวลา ๓ ปี ทุก  โครงการ  ๕.๑๐ มีการกำหนด  ตัวชี้วัด ( KPI) และ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ  ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ  ได้รับ สอดคล้องกับ  โครงการ  ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะ  ได้รับ สอดคล้องกับ  วัตถุประสงค์  ๕.๑๔ หน่วยงาน  รับผิดชอบหลักสอบคล้อง  กับ แบบ ยท . ๐๓ และ  แบบ ยท. ๐๔ | โครงการพัฒนาที่ได้จัดทำไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง ๓ ปี ทุกโครงการ | ๕ | ๔ |
| มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ | ๕ | ๔ |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับกำหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ จำนวน เป็นต้น | ๔ | ๔ |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าดำเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ได้ตั้งไว้ | ๕ | ๔ |
| ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ | ๕ | ๕ |
| หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ แบบ ยท. ๐๔ และ แบบ ผ.๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๓ | ๓ |
|  | **รวมคะแนน** | **๑๐๐** | **๙๒** |

**ซ. คณะกรรมการ**  
   **1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| 1. นายธเนศ ศรีรุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ 2. นายอำนาจ นวลมูสิก รองนายกอบต. กรรมการ 3. นายไกรลาศ ชุมทิม รองนายกอบต. กรรมการ 4. นายสมรัก นิยะกิจ ประธานสภา อบต. กรรมการ 5. นายธีรพงษ์ เพชรรัตน์ สมาชิกสภาอบต. กรรมการ 6. นายกิตติศักดิ์ คล้ายสุวรรณ์ สมาชิกสภาอบต. กรรมการ 7. นายสมโชค น่วมนวล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 8. นายธนิศร์ ศรีรุ่งเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 9. นายสมศักดิ์ พรหมช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 10. นายสุริยา จันทร์สงค์ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 11. นางสาวเพชรณีย์ เพชโรภาส ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 12. นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 13. นายจิตณรงค์ ไหมยิ้ม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 14. นายนิกร เมฆมีเดช ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 15. นายประเสริฐ เขียวแดง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 16. นางพิมพ์จิตต์ ไชยธวัช ปลัด อบต. กรรมการ/เลขานุการ 17. นางสาวสุนีย์ บุญราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ | |

**2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| 1. นางพิมพ์จิตต์ ไชยธวัช ปลัด อบต. ประธานกรรมการ 2. นายกฤษณพงศ์ สอนนุ้ย ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ 3. นางสาวหทัยทิพย์ แป้นประจุน หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ 4. นายประทีป เมฆมีเดช ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 5. นายปรีชา แก้วขำ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 6. นายสุนาวิน สุกาญจนกุล ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 7. นางทิพยาภรณ์ อุดมลาภ ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ/เลขานุการ 8. นางสาวสุนีย์ บุญราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ | |

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแททราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ธเนศร์ ศรีรุ่งเรือง

(นายธเนศร์ ศรีรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท